## Page 1
Temps total | 1875 | 41.6667
Temps total (heures) | 31.25 | 7.1111 | 7.4444
| 34.72% | 0
Tâche | Date | Temps | Description complète
- | 2021-05-03
Rencontre 1er expert | 2021-05-03 | 45 | Rencontre et lecture du CdC
Prise en main de IceScrum | 2021-05-03 | 30
Planification icescrum | 2021-05-03 | 25
Création des stories et tests du sprint 1 | 2021-05-03 | 45
Réflexion maquettes | 2021-05-03 | 20
Préparation du git et architecture | 2021-05-03 | 15
Adaptation du template de la doc | 2021-05-03 | 20
Adaptation et remplissage du journal de bord | 2021-05-03 | 15
Création des dernières stories et planification | 2021-05-03 | 30
Préparation du mail de planification initiale | 2021-05-03 | 30
Recherche et ajout d'option d'export dans icescrum | 2021-05-03 | 25 | Recherche, ajout et tests d'une extension icescrum pour exporter les tests d'acceptations
Avancement de la documentation | 2021-05-03 | 40 | Adaptation du canvas à mon projet, remplissage des paragraphes de base, ajout des MCD/MLD
Imagination du MCD/MLD sur papier | 2021-05-03 | 30
- | 2021-05-04
Fin de mon MCD/MLD basic sur papier | 2021-05-04 | 20 | Tables, champs et relations
Aide pour le MCD/MLD d'un camarade | 2021-05-04 | 25
Dessiner le MCD/MLD sur ordinateur | 2021-05-04 | 35 | Création des tables intermédaires et explications des relations
Documentation du MCD/MLD pour chaque colonne | 2021-05-04 | 30 | Explications des colonnes et fk
Création du script de création de la base de donnée | 2021-05-04 | 45
Comparaisons de templates web | 2021-05-04 | 20 | Recherche de templates pour faire la maquette
Création de la structure du site | 2021-05-04 | 20
Création des maquettes | 2021-05-04 | 70 | Maquettes gabarit, page connexion, page génération, page upload et page jeu
Mise en place du timesheet.html | 2021-05-04 | 20 | Aide reçue de Thomas car cela ne fonctionnait pas
Avancement de la documentation | 2021-05-04 | 45 | Ajout des maquettes, remplissage des parties de la conception
- | 2021-05-06
Dernières modification des maquettes | 2021-05-06 | 30
Aide pour le timesheet.html pour un camarade | 2021-05-06 | 10
Tests dans icescrum | 2021-05-06 | 15 | Tentative de mettre les vacances dans la planificiation
Création d'une planification pour le sprint 1 | 2021-05-06 | 30
Passer les tests du sprint 1 | 2021-05-06 | 20
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-06 | 15
Entretien avec mon chef de projet | 2021-05-06 | 10 | Questions sur la méthodologie agile
Sprint review 1 | 2021-05-06 | 45
Sprint rétrospective sprint 1 | 2021-05-06 | 20
Exportation et adaptation icescrum du sprint 1 | 2021-05-06 | 20 | Exportation/récuperation des tests en format lisible
Préparation du icescrum pour sprint 2 | 2021-05-06 | 10 | Ecriture des tâches à rattraper (urgentes), actualisation des tâches récusives
Ajout des tâches et tests du sprint 2 | 2021-05-06 | 25
Mettre à jour le MCD/MLD | 2021-05-06 | 20 | Enlevé creatorId pour GAMES, mis les commentaires dans la doc et autres
Corriger structure du site | 2021-05-06 | 10 | Utilisation du même volcabulaire partout
Actualisation de la doc | 2021-05-06 | 25 | Changement des images (MCD/MLD, structure, planif) et des commentaires
Planification du sprint 2 | 2021-05-06 | 20 | Répartition du temps et des dépendences
Problème pour revert un commit | 2021-05-06 | 25 | Problème en ayant commit le mauvais fichier, j'ai du rechercher les commandes a faire pour ne pas perdre certains fichiers
- | 2021-05-07
Préparation du mail de fin de semaine | 2021-05-07 | 20 | Résumé de la print review
Correction du script de création de db | 2021-05-07 | 10
Création d'un index.php basique | 2021-05-07 | 20
Aide sql pour un camarade | 2021-05-07 | 10
Réflexion et création des fichiers php | 2021-05-07 | 10 | Création de la majorité des fichiers php nécessaires
Adaptation du fichier de connexion à la base de donnée | 2021-05-07 | 20 | Création d'un utilisateur de test sur mysql
Récupération et adaptation du template général | 2021-05-07 | 35
Adaptation de la banière du template | 2021-05-07 | 45
- | 2021-05-10
Problèmes pour faire un header reponsive | 2021-05-10 | 70 | Temps passé a faire des essais en css pour que le header passe en multiligne sur petit écran mais que le logo soit centré sur grand écran
Refaire le header et mettre le texte du header en responsive | 2021-05-10 | 30
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-10 | 10
Copie et adaptation de la page connexion | 2021-05-10 | 45
Importation de css pour un menu déroulant | 2021-05-10 | 30 | Pas gardé au final
Création de la page de génération | 2021-05-10 | 50
Changé le css des inputs et buttons | 2021-05-10 | 15
Script pour afficher la difficulté en live | 2021-05-10 | 20
Css global de la page jeu et affichage des boutons en carré | 2021-05-10 | 35
Début d'affichage centré automitique pour la vidéo | 2021-05-10 | 30
- | 2021-05-11
Css barre coté pour jeu et nettoyage du css global | 2021-05-11 | 45
Test avec le lecteur de vidéo | 2021-05-11 | 30 | Taille max, lecture automatique et autres
Tests pour autoplay la vidéo | 2021-05-11 | 30
Cacher les choix au lancement de la vidéo | 2021-05-11 | 10
Tests et ajustements de css | 2021-05-11 | 15
Aide d'un camarade pour des dates | 2021-05-11 | 15
Entretien personnel ES | 2021-05-11 | 45
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-11 | 15
Page upload | 2021-05-11 | 70
Aide camarade css flex | 2021-05-11 | 25
Préparation mail | 2021-05-11 | 20