## Sprint 3
Story | Nom | État | Description
19 - Register | Compte existe déjà | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch existe déjà _*When*_ Register : Adresse mail : test@cpnv.ch Username : Test Mot de passe : 1234 Répéter le mot de passe : 1234 _*Then*_ Message d'erreur : Le compte existe déjà
19 - Register | Mots de passe différents | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch n'existe pas déjà _*When*_ Register : Adresse mail : test@cpnv.ch Username : Test Mot de passe : 1234 Répéter le mot de passe : 4321 _*Then*_ Message d'erreur : Les mots de passe sont différents
19 - Register | Register correct | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch n'existe pas déjà _*When*_ Register : Adresse mail : test@cpnv.ch Username : Test Mot de passe : 1234 Répéter le mot de passe : 1234 _*Then*_ La page de génération apparait, l'utilisateur est créé et connecté.
18 - Login | Compte n'existe pas | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch n'existe pas sur le site. _*When*_ Login : Adresse mail : test@cpnv.ch Mot de passe : 1234 _*Then*_ Message d'erreur : Le compte n'existe pas
18 - Login | Mot de passe faux | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch existe sur le site. Son mot de passe est 1234 _*When*_ Login : Adresse mail : test@cpnv.ch Mot de passe : 4321 _*Then*_ Message d'erreur : Mot de passe faux
18 - Login | Login correct | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. Le compte test@cpnv.ch existe sur le site. Son mot de passe est 1234 _*When*_ Login : Adresse mail : test@cpnv.ch Mot de passe : 1234 _*Then*_ La page de génération apparait, l'utilisateur est connecté
18 - Login | Champs remplis | Success | _*Given*_ L'utilisateur tente de se connecter. _*When*_ Login : Le champ adresse mail OU le champ mot de passe n'est pas rempli _*Then*_ Le formulaire ne s'envoie pas
20 - Jeu et réponses | Lancement | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, une partie est lancée _*When*_ Il clique sur le site _*Then*_ Un blind test se lance
20 - Jeu et réponses | Aucune action | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, une partie est lancée et un blind test est en cours _*When*_ L'utilisateur ne fait rien le compteur se fini _*Then*_ La réponse est considérée comme fausse, le blind test suivant se charge, la question est en rouge dans l'historique
20 - Jeu et réponses | Mauvaise réponse | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, une partie est lancée et un blind test est en cours _*When*_ L'utilisateur clique sur une mauvaise réponse _*Then*_ La réponse est fausse, le blind test suivant se charge, la question est en rouge dans l'historique
20 - Jeu et réponses | Bonne réponse | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, une partie est lancée et un blind test est en cours _*When*_ L'utilisateur clique sur la bonne réponse _*Then*_ La réponse est correcte, le blind test suivant se charge, la question est en vert dans l'historique
23 - Page fin de partie | Fin partie | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il a fini une partie _*When*_ Après avoir donné la dernière réponse d'une partie _*Then*_ La page de fin s'affiche, le code de la partie et l'historique s'affichent. Le score est sauvegardé
14 - Upload vidéo | Vidéo non fournie | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page upload. _*When*_ Upload : Réponse : Test Difficulté : Facile Type : Film Image : Rien _*Then*_ Le formulaire ne s'envoie pas
14 - Upload vidéo | Format vidéo non valable | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page upload. _*When*_ Upload : Réponse : Test Difficulté : Facile Type : Film Vidéo : test.avi _*Then*_ Message d'erreur : Format incorrect
14 - Upload vidéo | Upload vidéo correct | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page upload. _*When*_ Upload : Réponse : Test Difficulté : Facile Type : Film Vidéo : test.mp4 _*Then*_ L'extrait est enregistré et est jouable
21 - Génération d'une partie | Génération | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page de génération _*When*_ Nouveau blind test : Difficulté : Normal Nombre : 10 Types : Tous (Réponses pas défaut) _*Then*_ La partie se génère, la page de jeu s'affiche, le code de la partie s'affiche
21 - Génération d'une partie | Rejoindre une partie | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page de génération. La partie avec le code : "testcode" existe _*When*_ Blind test déjà existant : Code : testcode _*Then*_ La partie se lance, la page de jeu s'affiche, le code de la partie s'affiche
21 - Génération d'une partie | Code non existant | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page de génération. La partie avec le code : "testcode" n'existe pas _*When*_ Blind test déjà existant : Code : testcode _*Then*_ Message d'erreur : Partie n'existe pas
21 - Génération d'une partie | Pas de code | Success | _*Given*_ L'utilisateur est connecté, il est sur la page de génération. _*When*_ Blind test déjà existant : Code : Rien _*Then*_ Le formulaire ne s'envoie pas