## Page 1
Temps total | 820 | 18.2222
Temps total (heures) | 13.6667 | 1.7778
0
Tâche | Date | Temps | Description complète
Rencontre 1er expert | 2021-05-03 | 45 | Rencontre et lecture du CdC
Prise en main de IceScrum | 2021-05-03 | 30
Planification icescrum | 2021-05-03 | 25
Création des stories et tests du sprint 1 | 2021-05-03 | 45
Réflexion maquettes | 2021-05-03 | 20
Préparation du git et architecture | 2021-05-03 | 15
Adaptation du template de la doc | 2021-05-03 | 20
Adaptation et remplissage du journal de bord | 2021-05-03 | 15
Création des dernières stories et planification | 2021-05-03 | 30
Préparation du mail de planification initiale | 2021-05-03 | 30
Recherche et ajout d'option d'export dans icescrum | 2021-05-03 | 25 | Recherche, ajout et tests d'une extension icescrum pour exporter les tests d'acceptations
Avancement de la documentation | 2021-05-03 | 40 | Adaptation du canvas à mon projet, remplissage des paragraphes de base, ajout des MCD/MLD
Imagination du MCD/MLD sur papier | 2021-05-03 | 30
Fin de mon MCD/MLD basic sur papier | 2021-05-04 | 20 | Tables, champs et relations
Aide pour le MCD/MLD d'un camarade | 2021-05-04 | 25
Dessiner le MCD/MLD sur ordinateur | 2021-05-04 | 35 | Création des tables intermédaires et explications des relations
Documentation du MCD/MLD pour chaque colonne | 2021-05-04 | 30 | Explications des colonnes et fk
Création du script de création de la base de donnée | 2021-05-04 | 45
Comparaisons de templates web | 2021-05-04 | 20 | Recherche de templates pour faire la maquette
Création de la structure du site | 2021-05-04 | 20
Création des maquettes | 2021-05-04 | 70 | Maquettes gabarit, page connexion, page génération, page upload et page jeu
Mise en place du timesheet.html | 2021-05-04 | 20 | Aide reçue de Thomas car cela ne fonctionnait pas
Avancement de la documentation | 2021-05-04 | 45 | Ajout des maquettes, remplissage des parties de la conception
Dernières modification des maquettes | 2021-05-06 | 25
Aide pour le timesheet.html pour un camarade | 2021-05-06 | 10
Tests dans icescrum | 2021-05-06 | 15 | Tentative de mettre les vacances dans la planificiation
Création d'une planification pour le sprint 1 | 2021-05-06 | 30
Sprint retrospective 1 | 2021-04-06 | 40