## Page 1
Temps total | 4670 | 103.7778
Temps total (heures) | 77.8333 | 0.66667 | 6.8889
| 86.48% | 0 | 0
Tâche | Date | Temps | Description complète
- | 2021-05-03
Rencontre 1er expert | 2021-05-03 | 45 | Rencontre et lecture du CdC
Prise en main de IceScrum | 2021-05-03 | 30
Planification icescrum | 2021-05-03 | 25
Création des stories et tests du sprint 1 | 2021-05-03 | 45
Réflexion maquettes | 2021-05-03 | 20
Préparation du git et architecture | 2021-05-03 | 15
Adaptation du template de la doc | 2021-05-03 | 20
Adaptation et remplissage du journal de bord | 2021-05-03 | 15
Création des dernières stories et planification | 2021-05-03 | 30
Préparation du mail de planification initiale | 2021-05-03 | 30
Recherche et ajout d'option d'export dans icescrum | 2021-05-03 | 25 | Recherche, ajout et tests d'une extension icescrum pour exporter les tests d'acceptations
Avancement de la documentation | 2021-05-03 | 40 | Adaptation du canvas à mon projet, remplissage des paragraphes de base, ajout des MCD/MLD
Imagination du MCD/MLD sur papier | 2021-05-03 | 30
- | 2021-05-04
Fin de mon MCD/MLD basic sur papier | 2021-05-04 | 20 | Tables, champs et relations
Aide pour le MCD/MLD d'un camarade | 2021-05-04 | 25
Dessiner le MCD/MLD sur ordinateur | 2021-05-04 | 35 | Création des tables intermédaires et explications des relations
Documentation du MCD/MLD pour chaque colonne | 2021-05-04 | 30 | Explications des colonnes et fk
Création du script de création de la base de donnée | 2021-05-04 | 45
Comparaisons de templates web | 2021-05-04 | 20 | Recherche de templates pour faire la maquette
Création de la structure du site | 2021-05-04 | 20
Création des maquettes | 2021-05-04 | 70 | Maquettes gabarit, page connexion, page génération, page upload et page jeu
Mise en place du timesheet.html | 2021-05-04 | 20 | Aide reçue de Thomas car cela ne fonctionnait pas
Avancement de la documentation | 2021-05-04 | 45 | Ajout des maquettes, remplissage des parties de la conception
- | 2021-05-06
Dernières modification des maquettes | 2021-05-06 | 30
Aide pour le timesheet.html pour un camarade | 2021-05-06 | 10
Tests dans icescrum | 2021-05-06 | 15 | Tentative de mettre les vacances dans la planificiation
Création d'une planification pour le sprint 1 | 2021-05-06 | 30
Passer les tests du sprint 1 | 2021-05-06 | 20
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-06 | 15
Entretien avec mon chef de projet | 2021-05-06 | 10 | Questions sur la méthodologie agile
Sprint review 1 | 2021-05-06 | 45
Sprint rétrospective sprint 1 | 2021-05-06 | 20
Exportation et adaptation icescrum du sprint 1 | 2021-05-06 | 20 | Exportation/récuperation des tests en format lisible
Préparation du icescrum pour sprint 2 | 2021-05-06 | 10 | Ecriture des tâches à rattraper (urgentes), actualisation des tâches récusives
Ajout des tâches et tests du sprint 2 | 2021-05-06 | 25
Mettre à jour le MCD/MLD | 2021-05-06 | 20 | Enlevé creatorId pour GAMES, mis les commentaires dans la doc et autres
Corriger structure du site | 2021-05-06 | 10 | Utilisation du même volcabulaire partout
Actualisation de la doc | 2021-05-06 | 25 | Changement des images (MCD/MLD, structure, planif) et des commentaires
Planification du sprint 2 | 2021-05-06 | 20 | Répartition du temps et des dépendences
Problème pour revert un commit | 2021-05-06 | 25 | Problème en ayant commit le mauvais fichier, j'ai du rechercher les commandes a faire pour ne pas perdre certains fichiers
- | 2021-05-07
Préparation du mail de fin de semaine | 2021-05-07 | 20 | Résumé de la print review
Correction du script de création de db | 2021-05-07 | 10
Création d'un index.php basique | 2021-05-07 | 20
Aide sql pour un camarade | 2021-05-07 | 10
Réflexion et création des fichiers php | 2021-05-07 | 10 | Création de la majorité des fichiers php nécessaires
Adaptation du fichier de connexion à la base de donnée | 2021-05-07 | 20 | Création d'un utilisateur de test sur mysql
Récupération et adaptation du template général | 2021-05-07 | 35
Adaptation de la banière du template | 2021-05-07 | 45
- | 2021-05-10
Problèmes pour faire un header reponsive | 2021-05-10 | 70 | Temps passé a faire des essais en css pour que le header passe en multiligne sur petit écran mais que le logo soit centré sur grand écran
Refaire le header et mettre le texte du header en responsive | 2021-05-10 | 30
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-10 | 10
Copie et adaptation de la page connexion | 2021-05-10 | 45
Importation de css pour un menu déroulant | 2021-05-10 | 30 | Pas gardé au final
Création de la page de génération | 2021-05-10 | 50
Changé le css des inputs et buttons | 2021-05-10 | 15
Script pour afficher la difficulté en live | 2021-05-10 | 20
Css global de la page jeu et affichage des boutons en carré | 2021-05-10 | 35
Début d'affichage centré automitique pour la vidéo | 2021-05-10 | 30
- | 2021-05-11
Css barre coté pour jeu et nettoyage du css global | 2021-05-11 | 45
Test avec le lecteur de vidéo | 2021-05-11 | 30 | Taille max, lecture automatique et autres
Tests pour autoplay la vidéo | 2021-05-11 | 30
Cacher les choix au lancement de la vidéo | 2021-05-11 | 10
Tests et ajustements de css | 2021-05-11 | 15
Aide d'un camarade pour des dates | 2021-05-11 | 15
Entretien personnel ES | 2021-05-11 | 45
Aide d'un camarade sur raspberry pi | 2021-05-11 | 15
Page upload | 2021-05-11 | 70
Aide camarade css flex | 2021-05-11 | 25
Préparation mail | 2021-05-11 | 20
- | 2021-05-17
Vérifications de responsivité + sur mobile | 2021-05-17 | 45
Modifications et tests de css légers | 2021-05-17 | 40 | Boutons, sélections et textes
Script javascript du jeu | 2021-05-17 | 60 | Timer, transitions entre audio seulement et vidéo à la fin, déblocage des sélections
Aide pour un camarade sur raspberry pi | 2021-05-17 | 15
Documentation, fin d'analyse | 2021-05-17 | 70 | Ajout des tests basiques, des planifications déjà faites et avancement général
Refaire une partie des images à cause de la perte de données | 2021-05-17 | 15 | Refaire certains documents, les images avait été sauvées mais pas les fichiers de base
Passages des tests du sprint 2 | 2021-05-17 | 25
Préparation des tâches du sprint 3 | 2021-05-17 | 45
Aide pour un camarade pour de la gestion de dates | 2021-05-17 | 10
- | 2021-05-18
Fin des tâches du sprint 3 | 2021-05-18 | 30
Début des tests du sprint 3 | 2021-05-18 | 20
Sprint review 2 | 2021-05-18 | 40
Changement dans la documentation | 2021-05-18 | 25 | Affichage des sprints et choix de l'hébergement et autre
Fin des tests du sprint 3 | 2021-05-18 | 45
Séparé l'appelation blind test et partie | 2021-05-18 | 10
Sprint retrospective 3 | 2021-05-18 | 30
Planification sprint 3 et actualisation doc | 2021-05-18 | 30
Début du register | 2021-05-18 | 45
Aide pour le SQL d'un camarade | 2021-05-18 | 20
Tests pour convertir les image/son en vidéo | 2021-05-18 | 30 | Tests avec un script
- | 2021-05-20
Débuggage de la connexion avec la db | 2021-05-20 | 20 | Régler les problèmes qui empêchaient la connexion
Création du register fonctionnel | 2021-05-20 | 45
Ajout du login | 2021-05-20 | 35
Récupération des infos et affichage | 2021-05-20 | 35 | Sauvegarde en "local" des infos de l'utilisateur et affichage dans le template
Rencontre 2ème expert | 2021-05-20 | 20
Aide d'un camarade pour du javascript | 2021-05-20 | 20
Création de données de test pour les extraits | 2021-05-20 | 10
Aide d'un camarade pour l'upload de fichiers | 2021-05-20 | 35
Préparation formulaire de génération | 2021-05-20 | 20
Filtrage des pistes pour créer une partie | 2021-05-20 | 30
Réfléxion sur la génération de partie | 2021-05-20 | 35
Changement sur la gestion des inserts | 2021-05-20 | 25 | Recherche et adaptation pour retourner le nouvel id + nouvelle gestion des erreurs
Gestion de la session pour le login et affichage dans le template | 2021-05-20 | 25
- | 2021-05-21
Génération du code de la partie | 2021-05-21 | 20
Changer la façon d'afficher les messages et adaptation | 2021-05-21 | 25 | Stockage dans la session pour recharger le tableau
Génération de la liste de pistes de la partie | 2021-05-21 | 30
Stockage de toutes les pistes par partie d'un coup | 2021-05-21 | 30 | Changement sur la façon d'enregister les données
Stockage dans la session des information de la partie | 2021-05-21 | 25 | Créer la façon de gérer et stocker la partie en local
Aide d'un camarade pour de la gestion d'erreurs | 2021-05-21 | 10
Tentative de mettre en ligne le site | 2021-05-21 | 30 | Erreur avec la base de donnée distante
- | 2021-05-25
Recherche de l'erreur de db sur swisscenter | 2021-05-25 | 20 | Nom des tables convertis en minuscules et case sensitives
Upload propre de la db et tests des fonctionnalités | 2021-05-25 | 20 | Mise a jour de la db en local
Fonction rejoindre une partie | 2021-05-25 | 50
Adaptation du format des parties | 2021-05-25 | 20 | Changé la façon dont les parties sont stockées dans la session pour mieux fonctionner entre la génération et rejoindre une partie
Recherche et téléchargement de vidéos pour remplir la base de donnée pour les tests | 2021-05-25 | 45
Ajout des types et difficultés des vidéos téléchargées | 2021-05-25 | 50 | Changer le nom des fichiers en format unique
Création du script d'ajout des données de test | 2021-05-25 | 30
Aide d'un camarade pour de l'ajax | 2021-05-25 | 20
Début du formuaire d'upload | 2021-05-25 | 45
- | 2021-05-27
Option déconnexion | 2021-05-27 | 30
Upload de vidéo | 2021-05-27 | 45
Gestion des erreurs, des extensions et de la taille des vidéos | 2021-05-27 | 45
Affichage des données de jeu | 2021-05-27 | 45 | Récupération des données et affichage des options
- | 2021-05-28
Fin de la partie client du jeu | 2021-05-28 | 35 | Fin du formulaire, affichage de la vidéo et du son, boutons de réponse fonctionnels
Vérification de la réponse | 2021-05-28 | 25 | Réponse et ajout dans l'historique
Adaptation pour la page de fin de partie | 2021-05-28 | 25 | Modifié la page de jeu sans les options et la vidéo pour l'utiliser comme page de fin
Gestion de l'affichage de la fin de partie | 2021-05-28 | 35 | Affichage à la fin de la partie, envoi des données et gestion de fin de partie
Enregistrement de score | 2021-05-28 | 25 | Requête et récupération d'infos, apaptation du template
Gestion d'un problème pour l'affichage du score | 2021-05-28 | 25 | Utilisation d'un INNER JOIN un lieu d'un LEFT JOIN
- | 2021-05-31
Début du passage des tests du sprint 3 | 2021-05-31 | 20
Résolution d'un bug qui permet de créer plusieurs comptes avec la même adresse mail | 2021-05-31 | 20
Sprint review 3 | 2021-05-31 | 45
Création de la maquette pour la fin de partie | 2021-05-31 | 10
Ajouts cosmétiques | 2021-05-31 | 20 | Texte pour expliquer qu'il faut cliquer pour lancer la vidéo et bouton de retour a la page d'accueil, changer les messages d'erreur pour ne pas indiquer si un compte existe déjà au login
Résolution d'un bug qui empêche de lancer une partie avec uniquement des films ou des séries | 2021-05-31 | 25
Résolution d'un bug propose 2 fois la bonne résponse dont une ne fonctionne pas | 2021-05-31 | 30
Enlevé la partie audio de l'upload | 2021-05-31 | 10
Création du logo | 2021-05-31 | 10
Exportation finale des tests d'acceptations des sprints 1, 2 et 3 | 2021-05-31 | 25
Mise a jour finale des maquettes | 2021-05-31 | 20
Mise en forme de la documentation | 2021-05-31 | 45 | Corrections sur les parties déjà ajoutées de la documentation
Début du rapport de TPI | 2021-05-31 | 30
Recherche/préparation pour les diagrammes de séquences | 2021-05-31 | 30
Début d'ajout des commentaires | 2021-05-31 | 20
- | 2021-06-01
Diagramme de flux de la génération | 2021-06-01 | 45
Diagramme de flux du début de partie | 2021-06-01 | 40
Diagramme de séquence de la génération | 2021-06-01 | 40
Fin des commentaires, ajouts des headers d'auteur, nettoyage de code | 2021-06-01 | 25
Aide d'un camarade pour de l'ajax | 2021-06-01 | 45
Création du script de création de l'utilisateur SQL | 2021-06-01 | 15
Début de la documentation de la réalisation | 2021-06-01 | 60
Ajout du sprint 4 | 2021-06-01 | 15
- | 2021-06-03
Diagramme de flux du jeu | 2021-06-03 | 30
En donnant la bonne réponse, la page ne s'envoie pas toute seule et la vidéo apparait, ajout d'un bouton passer | 2021-06-03 | 45
Fin des diagrammes de flux | 2021-06-03 | 30
Fin du diagramme de séquence | 2021-06-03 | 30
Fin de la partie réalisation de la documentation | 2021-06-03 | 30
Partie annexe de la documentation | 2021-06-03 | 70
Retouche/corrections de certains diagrammes | 2021-06-03 | 30
Relecture commune | 2021-06-03 | 45
- | 2021-06-04
Relecture finale et création de la release | 2021-06-04 | 30